安宁市招商引资工作委员会办公室

安招商委办发﹝2018﹞5号

安宁市招商引资工作委员会办公室

关于印发《安宁市招商引资项目推进工作

实施细则》的通知

各街道党工委和办事处，市委各部委和市级国家机关各办局社，各管委会，各人民团体：

经市招商引资工作委员会办公室研究同意，现将《安宁市招商引资项目推进工作实施细则》印发给你们，请认真贯彻执行。原2015年2月27日安宁市投资促进局印发的《安宁市重点招商引资项目促进工作机制》自本通知下发之日起废止。

安宁市招商引资工作委员会办公室

2018年3月20日

安宁市招商引资项目推进工作实施细则

为进一步规范和优化项目推进工作流程，健全完善招商引资项目推进联动机制，着力提高服务和推进招商引资项目的质量和效率，特制定本实施细则。

一、项目线索登记。首先获得项目线索的单位要第一时间与产业对口的招商平台或招商专业小组对接联系，并及时与投资方进行初步洽谈，必要时可邀请发改、工信、财政、规划、国土、环保、农业、林业、水务等职能部门，召开项目洽谈会议，共同研判项目情况，并对项目投资方提出的疑问进行现场回复。

对符合国家产业政策及省、昆明市、滇中新区和安宁市重点产业发展方向的项目，且经各招商平台、产业招商引资专业小组洽谈对接，认为成熟度较高、具备继续推进条件的项目，由项目牵头引入单位填写《安宁市招商引资项目登记表》（附件2）在洽谈后3个工作日内报市招商委办公室进行登记。对未经市招商委办公室登记的项目，原则不允许开展后续工作。

二、投资企业及项目背景情况核实。各牵头引进单位在核实投资企业及项目背景情况时要始终坚持做到“三个全方位了解”：一是要全方位了解投资方综合实力、背景资料、工商信息、股权结构、产业布局、行业地位、市场前景、投资计划、投资要求、投资诚意等情况；二是要全方位了解项目的产业类型、建设内容、投资规模、投资强度、用地面积、工艺流程、装备技术、节能环保、选址意向等情况；三是要全方位了解项目拟用电、用水、用气及其他配套基础设施等需求保障基本情况，并协调投资方在1周以内及时提供企业背景资料及项目建议书等有关资料，为项目预评估提供参考依据。

三、项目考察验证。对确有必要进行考察的，由各招商平台牵头，联合招商引资专业小组、街道共同组成“招商小分队”（人数原则上控制在3人以内）进行实地考察验证。对确认项目成熟度较高的重大项目，为提高项目推进效率，可由市政府分管平台或产业的副市长带队前往考察，但考察人员应做到最精简、最高效。对于经初步考察认为确需争取引进的重大产业招商项目，由市招商委、市招商领导小组主要领导前往拜访考察，争取项目顺利引入。考察结束后，应于5个工作日内应将考察结果以书面形式报市招商委办公室作为项目是否引入的重要依据之一。除特殊情况外，对同一家企业的考察原则上不得超过两次。

四、项目预选址。对经实地考察，初步决定引入的项目，由招商平台牵头，召集落地招商专业小组、街道及规划、国土、环保、林业、水务、土储等部门召开项目集中选址专题会议，提出项目选址意见，填写《安宁市招商引资项目选址征求意见表》（附件3），及时提出项目初步选址意见及红线图，须报市政府分管平台副市长审核同意。用地面积100亩以上，计划投资3亿元以上项目的选址意见及红线图，要以书面形式报市招商委主要领导审核同意后，于3个工作日内提供给项目投资方。预选址要既要充分结合项目建议书（或预可研报告）及投资方选址要求，更要立足于我市产业规划及空间布局，切实提高项目选址的科学性和可行性。

五、核实项目落地条件。项目预选址确定后，由招商平台牵头，招商专业小组配合，充分征询发改、规划、国土、环保、林业、水务和土储等部门征询对项目是否符合产规、土规、城规、林规和生态保护规划等落地基础条件的意见和建议，为项目评审决策提供参考依据。对已确定项目预选址，且已经落地条件核实，并已具备快速签约落地的项目，各招商平台和专业小组要协调投资方于30个工作日内完成项目可行性研究报告、概念性规划编制工作，并同步启动投资协议谈判工作。

六、项目投资框架协议签订。对经落地条件核实，慎重评估能够确保在3个月内完成投资协议谈判工作的项目，由招商平台和招商专业小组负责拟定框架协议，于5个工作日内将框架协议报市招商委办公室审核，并按程序经市招商委签批同意后，由市长代表市政府，或由市长委托副市长或相关人员代表市政府签订。框架协议原则是应参照《安宁市招商引资意向协议》（范本）进行拟定，框架协议仅作为各方投资的意向表达，原则上不得出现约束性条款。框架协议的有效期原则上为3个月，超期即失效。期间，项目投资方须在我市完成工商登记注册（成立具有独立法人公司）工作，并按时限完成投资协议谈判及拟定工作。框架协议签订后，应于5个工作日内报市招商委办公室备案。

七、投资协议的谈判及拟订。签订投资框架协议的项目，由招商平台、招商专业小组牵头，街道办事处及市属有关职能部门联合组成投资协议谈判组，分工负责、密切配合加快与投资客商就项目投资内容、甲乙双方的责任和义务、违约责任等事宜进行商务谈判，达成一致意见后，形成投资协议初稿。

对投资协议谈判中难以答复确定的“瓶颈”问题，以及在项目预评估中需要提交市招商委研究决定的事项，由负责项目投资协议谈判组提出工作建议后，以书面形式报市招商委办公室汇总，提请市招商委召开项目专题推进会议，予以研究解决。针对投资方提出的项目选址规划条件需求，规划部门要牵头对项目所在区域控制性详细规划局部调整进行论证，及时报市规委会研究；针对投资方提出的预期供地价格，及须临时将项目用地纳入年度土地报批、收储和供应计划的，国土、土储部门要尽快测算出土地供应成本，研究制定新增项目用地报批、收储、供应工作计划，及时报市土储委会研究；针对投资方提出项目建设急需新建道路、供水、供电、供气等配套基础设施的，由承接项目落地的园区、街道及对口职能部门研究制定工作方案，按程序报有关决策机构研究决定后，及时予以协调解决。

对经谈判双方基本确认的投资协议文本，由市招商委办公室于接件之日起5个工作日内召开投资协议联合审查会议，对投资协议正本及补充协议（送审稿）的完整性、合法性等情况进行审核把关，进一步研究讨论协议内容和事项，商定修改意见，作出驳回继续洽谈，或建议将投资协议正式提交项目评审会研究审核的明确意见。项目的补充协议，或备忘录作为投资协议附件，由项目牵头责任单位一并报市招商委办公室审核，并同步提交项目评审会研究。

八、项目准入决策。按照每个项目“最多评估一次”的要求，由招商平台牵头负责对新引进的产业招商项目进行综合评估。经评估通过的项目，结合项目投资规模和用地需求，按照分类准入、分级决策原则，对协议总投资3亿元（含）以下，或用地面积100亩（含）以下的项目，由市政府分管平台副市长牵头召开项目评审会研究决定是否准入。协议总投资3亿元以上，或用地面积100亩以上的项目，由市招商委会议研究决定是否准入。对协议总投资15亿元以上，或用地面积500亩以上的项目，由市招商领导小组研究决定是否准入。

九、投资协议的签订。按程序研究准入的项目，由市长代表市政府签订，或由市长委托分管副市长代表市政府与项目投资方签订投资协议及补充协议。投资签订后，须于5个工作日内将投资协议原件报送至市招商委办公室存档备案。

投资协议有效期原则上为6个月，超期即失效，须延长签约时间的，必须经市招商委主任或相关副主任同意，延长期限原则上不超过30个工作日。在投资协议有效期内，投资方应按计划完成项目公司注册资本金实缴工作；依法取得项目用地，且按规定完成土地出让金缴纳；完成项目修建性详细规划编制，并争取实质性开工建设。

对已签订投资协议的项目，由市招商委办公室提出初步建议，报请市招商引领小组会议研究，采取“点将”方式，明确项目市级包保责任领导和牵头责任单位，确定项目经理，按照项目“四个一”推进工作机制，认真做好从项目立项审批、开工建设到竣工投用各环节的组织协调服务工作，协调解决影响和制约项目建设各类重点难点问题，确保项目有序快速推进。除市招商委、市招商委领导小组研究决定由市级包保责任领导牵头推进的重大产业招商项目外，对项目落户在工业园区管委会、太平新城管委会、职教基地管委会等3个滇中新区直管区的其他项目，原则上由园区自行统筹安排项目的跟踪推进工作。

十、项目前期手续办理。各责任单位要严格落实项目推进服务工作主体责任，全过程帮助和指导项目投资方办理各项前期手续，对手续办理中遇到的困难和问题，要及时向包保领导汇报，提出针对性、可行性较强的意见建议，确保最大限度解决项目前期手续办理中遇到的突出问题。必要时，市招商服务中心可会同有关责任单位和市属职能部门，召开联合协调审批专题会议，并明确至少一名手续全程帮带服务工作人员协助企业进行办理。

各手续审批职能部门要开辟绿色通道，全力以赴指导投资方做好项目手续办理相关材料的准备工作。在材料完备的前提下，对有时限承诺规定的，必须在承诺时限内办结；没有时限承诺规定的审批事项，要尽量压缩办理时限快速办理。

对涉及面广，且需要高位统筹协调解决的重大问题，由各责任单位负责进行分类梳理核实后，报市招商委办公室统一汇总，全方位摸清问题根源，找准问题症结，提出初步处理意见后，报市招商委、市招商领导小组会议研究解决。决定事项由市目督办列入重点督查督办事项，实行限时办结。

十一、项目建设。项目包保领导和责任单位要包保联系工作职责，指导督促项目投资方按照投资协议要求，倒排工期、挂图作战，按时完成项目投资和工程建设，要主动协助项目投资方解决建设中遇到的各种问题；涉及到市招商委相关成员单位要各司其职，尽心尽力指导和帮助投资方做好项目建设各项工作。

十二、项目验收。按照《安宁市重点招商引资项目履约验收制度》（安促发〔2015〕4号）有关规定，各责任单位负责指导、帮助项目投资方办理竣工验收各项手续，并在项目投资建设完成后（或项目达产后），向市招商委办公室提出综合验收申请。市招商委办公室负责牵头，或委托项目包保联系实际领导牵头组成综合验收工作组，对项目履约情况及建设内容、投资规模、规划方案、环保措施、经济效益、安全生产等情况进行综合验收，验收结果报市招商委研究认定后，作为兑现相关奖励的重要依据。

十三、项目奖励。由市招商委办公室牵头，市发改局、市审计局、市财政局、市统计局、市国税局、市地税局等配合，通过核查企业固定资产投资、投资强度、产值、税收及企业履约情况，按照我市招商引资及产业扶持奖励政策有关规定兑现奖励，并积极支持项目投资方争取享受国家、省、昆明市和滇中新区各项优惠政策。

十四、项目退出。由市招商委办公室、招商平台、街道办事处牵头，市目督办、市国土局、市市场监管局、市国税局、市地税局等部门配合，按照《安宁市投资促进局关于印发<安宁市招商引资项目退出工作机制实施方案>的通知》（安促发〔2011〕3号）有关规定，以项目投资协议履约情况为依据，市招商引资项目退出工作领导小组各成员单位严格履行工作职责，协同做好项目退出各项工作。

十五、保障措施

（一）严格落实领导包保机制。进一步加大市级统筹工作力度，充分发挥各招商引资平台、街道办事处在重点招商引资项目服务推进工作中的“主力军”、“主阵地”作用，强化“一个项目一位领导、一套班子、一个办法、一抓到底”工作理念，每个重点招商引资项目都由一名市级领导包保，一个牵头单位负责，一个项目主体实施，确保项目推进始终有人全程服务、存在问题始终有人跟进帮办、落地建设始终有人保驾护航。

（二）严格落实协调服务机制。实行“谁包点、谁负责、谁跟踪、谁服务”，项目包保领导负领导责任，牵头单位负主要责任，项目责任单位负具体责任。项目包保领导要经常性深入企业、深入一线、深入工地，了解企业意愿、找准问题、分析原因。要定期、不定期召开项目协调会、会办会，督促、指导、协调解决重大项目在推进过程中遇到的审批、基础设施建设、投资环境等问题，确保重大项目尽快落地、早日投产。

（三）严格落实跟踪督查机制。市招商领导小组、市招商委主要领导要定期对招商引资重大项目落地推进工作进行督查，市目督办要既严且实抓好督办督查。市招商委办公室要定期、不定期对重大项目进行全面跟踪检查，形成书面材料，逐月通报。市招商领导小组、市招商委要定期召开招商引资重大项目推进调度会，听取项目推进情况汇报，分析研判存在问题，强力推进招商引资项目早落地、早投产、早见效。

（四）严格落实考核奖惩机制。市招商委办公室办公室要建立科学、有效的考核奖惩机制，坚持分类定责、分项考核，更加突出考核奖惩的科学性、可行性、针对性，分别制定更有助于考准考实招商引资平台、专业小组和审批服务部门的考核奖惩指标体系。严格执行招商引资工作实绩考核奖惩办法，对完成任务较好的单位和个人予以重奖，对未完成任务的单位和个人，给予通报问责。市目督办要将项目牵头单位和责任单位考核纳入部门年度综合目标考核范围，与年终奖惩挂钩。

本实施细则由安宁市招商引资工作委员会办公室负责解释，自发文之日起实施。2015年2月27日安宁市投资促进局印发的《安宁市重点招商引资项目促进工作机制》同步废止。

附件：1. 安宁市招商引资项目推进总流程图

- 安宁市招商项目信息登记表

- 安宁市招商引资项目选址征求意见表

附件1：

安宁市招商引资项目推进总流程图

项目线索登记备案

项目信息分类流转

项目背景情况核实

项目实地考察

项目预选址

项目落地条件核实

项目评估

框架协议签订

投资协议谈判及拟订

项目准入决策

投资协议签订

1.首先获得项目线索单位第一时间与对应的产业招商引资专业小组联系；

2.对已洽谈核实、认为可引入的项目，填报《项目登记表》报市招商委办公室备案。

由市招商委办公室按照分类流转至相应的招商平台和产业招商引资专业小组。

必须做到企业投资综合实力、项目总体情况及投资需求诉求“三个全方位了解”。

1.由招商平台、产业招商引资专业小组牵头对投资企业及项目进行实地考察。

2.考察结果以书面形式报市招商委办公室作为项目是否引入的重要参考依据。

对经市招商领导小组、市招商委审核同意引入的项目，5个工作日内将项目预选址及红线图提供给投资企业。

对项目是否符合产规、土规、城规、林规和生态保护规划等落地基础条件进行核查核对，各对应主管部门填报《项目选址评估意见表》。

按照《安宁市招商引资项目评估与决策办法》有关规定，对产业招商项目进行评估；

对通过预评估的项目，立即启动投资协议核心条款的核对和谈判工作。

项目框架协议按程序经市招商委签批同意后，于5个工作日内签订。

按时限要求谈判拟订投资协议，期间对须确定的供地价格、基础设施配套等“瓶颈”问题按程序报相应的决策机构研究确定；

按照《安宁市招商引资项目评估与决策办法》有关规定，按程序开展项目准入决策。

对经相应决策程序研究通过的项目，由市政府与投资企业签订项目投资协议及补充协议。

按照项目前期手续办理流程及相关要求，加快推进项目投资建设，并按规定开展竣工验收。

项目前期手续办理

项目建设

项目验收

附件2：

| 安宁市招商项目信息登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报/引荐单位(盖章)： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 线索来源 | □推介活动 □招商中介 □外出招商 □客商主动咨询 □其它 |  |  |  |  |  |
| 投 资 方 概 况 | 公司名称或自然人姓名 |  | 投资方属地 (省/市/县) |  | 投资方 特殊类别 |  | □世界500强 □国内500强 □外资企业 □上市公司 |  |  |
|  | 联系人 |  | 职务 |  | 手机号码 |  |  |  |  |
|  | 企业简介 （上年主要经济指标、在同行业中的地位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟 投 资 项 目 概 况 | 投资内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资 （万元） |  | 固定资产投资额（万元） |  | 合作 方式 |  |  | □独资 □合资 □其它: |  |
|  | 产业类别 | □一产 □二产 □三产 | 项目场地 使用方式 | □征地 亩 □租赁 M2 □购买 M2 |  | 意向选 址地点 |  |  |  |
|  | 投资效益 预 估 | 年产值（营业额） 万元，年缴税收 万元，用工 人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资方投资要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引荐单位意见 （提出包保市级领导、牵头单位和协作配合单位、全程服务工作人员名单） |  | 建议包保领导： 建议牵头单位： 建议写作单位： 全程服务工作人员： |  |  |  |  |  |  |  |
| 市招商引资工作委员会办公室意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1．“主要经济指标”包括：企业净资产、上年销售收入、上年交纳税收、现有从业人数等； 2．此表一式两份，申报单位和市招商委办公室各存一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

| 安宁市招商引资项目选址征求意见表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  | 企业方联系人 及电话号码 |  | 代办员及电话号码 |  |  |
| 项目概况 | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟选址位置及用地面积 |  |  | 拟选址地块在城市及片区控详规中规划的用途 |  | 拟选址地块在土地利用总体规划中的性质 |  |
| 投促部门意见 |  |  |  | 管委会意见 |  |  |  |
| 街道办事处 意见 |  |  |  | 市发改局意见 |  |  |  |
| 市国土资源局 意见 |  |  |  | 市规划局意见 |  |  |  |
| 市林业局意见 |  |  |  | 市环保局意见 |  |  |  |
| 市水务局意见 |  |  |  | 土储中心意见 |  |  |  |
| 其他部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.请申请单位到各部门征求意见后，交回市招商委办公室备案； 2.请申请单位在此表后附上项目拟选址红线图（红线图以规划部门出具为准） |  |  |  |  |  |  |